Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta ahora se ha desarrollado gran parte del sistema, entre las actividades realizadas se encuentran el desarrollo del Backend, Frontend, Firmware, Diseño 3D del MVP, Implementación y Ajuste del Modelo de Visión Artificial, Ensamblaje MVP, y Otras actividades relacionadas con documentación del proyecto. Entre los ajustes de las actividades, no hay ajustes de Alcance, pero si de tiempo de desarrollo, concentrando principalmente en el Diseño 3D del MVP, Desarrollo del Firmware y Ensamblaje MVP. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los mismos objetivos definidos: Desarrollar y escalar una solución tecnológica accesible basada en un dispositivo inteligente en forma de lentes, equipado con sensores, retroalimentación háptica y visión artificial, junto a una infraestructura en la nube y aplicación móvil, que permita complementar el uso del bastón blanco y mejorar la autonomía, seguridad y detección de obstáculos aéreos/elevados en personas con discapacidad visual. |
| Metodología | Se mantiene la misma metodología definida, actualmente estamos en la parte de Creación: Descripción de la Metodología Para abordar el desarrollo de AuraVisión, se utiliza el marco metodológico Lean Startup, centrado en el ciclo continuo de aprendizaje e iteración rápida: Crear - Medir - Aprender. Esta metodología nos permite minimizar el riesgo tecnológico y financiero mientras validamos de manera iterativa el ajuste entre la solución y las necesidades reales de los usuarios con discapacidad visual. Dado que el proyecto se encuentra actualmente en la Iteración 3, el enfoque se traslada desde la validación básica del hardware hacia la escalabilidad técnica, integración de Inteligencia Artificial y la consolidación de la arquitectura Cloud / Mobile. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Observaciones | Estado de Avance | Ajuste |
| Sistemas Embebidos y Hardware | Prototipo físico Aura Visión | Placa ESP32-S3 Sense, armazón 3D, batería, motores PWM, kit de soldado. | 3 semanas | Facilitador: Existencia de componentes compactos. Dificultad: Minimizar el peso y asegurar comodidad ergonómica. | Completado | Ninguno |
| Visión Computacional y Captura | Sistema de captura visual | Módulo de cámara OV2640, buffer de memoria ESP32-S3, firmware de captura. | 1.5 semanas | Facilitador: Conectividad nativa de cámara en la placa. Dificultad: Adaptación automática a cambios bruscos de luz al aire libre. |  |  |
| Ingeniería de Datos y Machine Learning | Dataset de objetos | Imágenes de campo urbano, plataforma LabelImg / Roboflow, almacenamiento en la nube. | 2 semanas | Facilitador: Datasets públicos para clases generales. Dificultad: Etiquetado de obstáculos aéreos específicos (ramas y ventanas). | Completado | Ninguno |
| Inteligencia Artificial y Deep Learning | Modelo de detección de objetos | Servidor GCP Compute Engine GPU L4, PyTorch, TensorFlow, Python. | 3 semanas | Facilitador: Alto desempeño de procesamiento en GPU L4. Dificultad: Evitar el sobreajuste (overfitting) en objetos complejos. |  |  |
| Arquitectura de IA y Software | Pipeline de procesamiento e inferencia | Scripts de procesamiento en Python, protocolos WebSockets/HTTP, OpenCV. | 2 semanas | Facilitador: Pipeline modularizado. Dificultad: Reducir la latencia a milisegundos para alertas oportunas. | Completado | Ninguno |
| Lógica de Software y Filtrado | Motor de confianza | Lógica en Python, algoritmos de validación probabilística. | 1 semana | Facilitador: Parámetros ajustables. Dificultad: Encontrar el balance exacto entre sensibilidad y falsos positivos. |  |  |
| Algoritmos y Sistemas Inteligentes | Motor de priorización de objetos | Módulo de código en Backend (FastAPI), matriz de criticidad de objetos. | 1.5 semanas | Facilitador: Reglas de negocio bien definidas. Dificultad: Evaluar dinámicamente la cercanía vs. el tipo de peligro. | Completado | Ninguno |
| Geometría Computacional y Sensórica | Identificación de posición relativa | Sensores de distancia ultrasónicos direccionales, análisis de cuadrantes en la imagen. | 1.5 semanas | Facilitador: Sensores ultrasónicos multisectoriales. Dificultad: Sincronizar lectura del sensor con la caja delimitadora (bounding box) de la cámara. |  |  |
| Sistemas Hápticos y Multimedia | Retroalimentación auditiva / háptica | Módulo de sonido, controlador de intensidad. | 2 semanas | Facilitador: Componentes PWM altamente responsivos. Dificultad: Evitar la fatiga sensorial por sobre-estimulación en el usuario. | En desarrollo | Ninguno |
| Desarrollo Frontend Móvil y Accesibilidad | Aplicación móvil accesible | Framework móvil (Flutter/React Native), componentes compatibles con TalkBack/VoiceOver. | 4 semanas | Facilitador: Estándares WCAG y guías de accesibilidad móvil. Dificultad: Probar con múltiples tamaños de texto y sintetizadores de voz. | En desarrollo | Ninguno |
| Desarrollo Web y Gestión | Plataforma web | Framework Web (React/Vue/Angular), HTML5, CSS3, consumo de APIs. | 3 semanas | Facilitador: Reutilización de componentes del sistema de diseño. Dificultad: Sincronización de datos en tiempo real con la nube. | En desarrollo | Ninguno |
| Ingeniería Cloud y Desarrollo Backend | Backend / API | Azure VM, FastAPI, Python, Swagger/OpenAPI. | 3 semanas | Facilitador: Alto rendimiento y baja latencia de FastAPI. Dificultad: Gestión óptima de concurrencia y conexiones. | Completado | Ninguno |
| Seguridad y Administración de Usuarios | Gestión de usuarios y configuración | Cloud SQL PostgreSQL, JWT, Secret Manager. | 2 semanas | Facilitador: Patrones de autenticación probados (OAuth2/JWT). Dificultad: Resguardo seguro de credenciales y datos sensibles. | Completado | Ninguno |
| Bases de Datos y Logging | Registro e historial de eventos | Cloud SQL PostgreSQL, esquemas relacionales, logs estructurados. | 1.5 semanas | Facilitador: Persistencia confiable en PostgreSQL. Dificultad: Manejar altos volúmenes de eventos sin ralentizar la base de datos. | Completado | Ninguno |
| Visualización de Datos y Monitoreo | Dashboard técnico | Grafana / Dashboard Web personalizado, librerías de gráficos (Chart.js). | 2 semanas | Facilitador: Integración fluida mediante endpoints de telemetría. Dificultad: Formatear métricas técnicas de forma clara para el administrador. | En desarrollo | Ninguno |
| Evaluación de Algoritmos de IA | Evaluación del modelo | Scripts de validación, matriz de confusión, conjunto de test del dataset. | 1 semana | Facilitador: Herramientas automatizadas de evaluación en PyTorch. Dificultad: Balancear F1-Score en clases con pocas muestras. | No iniciado | Ninguno |
| Ingeniería de Rendimiento y Sistemas | Evaluación de rendimiento | Herramientas de profiling, multímetros, monitores de recursos Cloud. | 1.5 semanas | Facilitador: Telemetría integrada en hardware y nube. Dificultad: Optimizar el consumo de batería del microcontrolador. | No iniciado | Ninguno |
| Ciberseguridad y Protección de Datos | Seguridad y privacidad | Protocolos HTTPS/TLS, cifrado en reposo, normas de protección de datos. | 1.5 semanas | Facilitador: Certificados y seguridad integrada en GCP. Dificultad: Anonimización en tiempo real de imágenes capturadas. | Completado | Ninguno |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Plan e informe de pruebas | Documentación de QA, suites de testing (PyTest, Jest, Postman). | 2 semanas | Facilitador: Cobertura progresiva de pruebas por componente. Dificultad: Simular fallas de conectividad durante el desplazamiento. | No iniciado | Ninguno |
| Validación Social y Ergonomía | Pruebas de accesibilidad y usabilidad | Prototipos operativos, pautas de usabilidad, grabaciones de campo. | 2.5 semanas | Facilitador: Vínculo con entidades del sector (Biblioteca Central para Ciegos, ONCE). Dificultad: Coordinación de agendas y espacios urbanos seguros. | No iniciado | Ninguno |
| Integración de Sistemas Complejos | Integración completa de la solución | Entorno de pruebas integrado, canal de CI/CD Cloud Build. | 2 semanas | Facilitador: Uso de APIs estandarizadas e interfaces claras. Dificultad: Depuración de errores inter-módulos en tiempo real. | En desarrollo | Ninguno |
| Despliegue y Puesta en Marcha | Despliegue / prototipo funcional | Prototipo MVP consolidado, servidores Cloud activos, guía de usuario. | 1 semana | Facilitador: Entorno de producción automatizado en Azure. Dificultad: Garantizar estabilidad 100% durante la demostración en vivo. | Completado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Uno de los factores más importantes que han facilitado el desarrollo del trabajo, es que la mayoría del equipo está realizando la práctica profesional con este proyecto, lo que permite disponer de más tiempo y energía para su desarrollo, Además de contar con antecedentes previos por empezar el desarrollo desde el año 2025. Sin embargo, que uno de los miembros del equipo optara por una práctica profesional externa ha dificultado parte del desarrollo del proyecto, ya que muchas de sus actividades tuvieron que ser reasignadas a otros miembros, a esto se le debe sumar el incremento en complejidad del proyecto, lo cual se traduce en una alta carga de trabajo para todos los miembros del equipo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No hay actividades eliminadas, ni ajustadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Sistemas Hápticos y Multimedia: En desarrollo debido a que falta la sección de controlar volumen de sonido. - Desarrollo Frontend Móvil y Accesibilidad: En desarrollo debido a que aun quedan pendientes la sección de configuración. - Desarrollo Web y Gestión: En desarrollo debido a que aun queda pendiente… - Visualización de Datos y Monitoreo: viene en conjunto con la página web. - Evaluación de Algoritmos de IA: No iniciado debido a que aun no entramos en la fase de QA. - Ingeniería de Rendimiento y Sistemas: No iniciado debido a que aun no entramos en la fase de QA. - Aseguramiento de Calidad (QA): No iniciado debido a que aún no entramos en la fase de QA. - Validación Social y Ergonomía: No iniciado debido a que aún no se hace la salida a terreno. - Integración de Sistemas Complejos: En desarrollo ya que solo quedará completada cuando se cumplan todas las actividades previas.