## Planificación Tareas 2026-01
Product Launch Gantt Chart Template
PRODUCT LAUNCH PLAN |  |  |  | START DATE
AuraVisión |  |  |  | Lunes, Marzo 23, 2026
User to complete non-shaded cells only.
TASK NAME | STATUS | PRIORITY | TASK OWNER | START DATE | END DATE | # of Days
Fase de Planificación |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 15
EDT | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5
Matriz RACI | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5
Matriz de Riesgo | Completo | Alta | Priscilla Castro | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5
Cronograma | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5
Análisis y Diseño |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-05-29 | 40
ERS | Necesita Mejora | Alta | Priscilla Castro Haleym Hidalgo | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5
Plan de Alcance | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 6
Diseño de Mockups | Completo | Alta | Priscilla Castro | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10
Plan de Arquitectura | Necesita Revisión | Alta | Aaron Vasquez | 2026-04-06 | 2026-05-29 | 40
Plan de Costos | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 7
Construcción |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 45
Diseño 3D del MVP | Completo | Alta | Angel Perugini | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25
Impresión 3D | Completo | Alta | Angel Perugini | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 20
Revisión de Impresión | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 20
Post-Procesado Lentes | Completo | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
Plano de Circuito | Completo | Alta | Angel Perugini | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5
Firmware | Completo | Alta | Angel Perugini | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10
Esamblado del MVP | Completo | Alta | Angel Perugini | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5
Plan de Pruebas Hardware | En Proceso | Alta | Angel Perugini | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5
Desarrollo DDBB | En Proceso | Alta | Aaron Vasquez | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
Desarrollo APP | En Proceso | Alta | Priscilla Castro | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 20
Desarrollo APIs | No Iniciado | Alta | Haleym Hidalgo | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 20
Plan de Pruebas APP | No Iniciado | Alta | Priscilla Castro | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5
Plan de Pruebas Cloud | No Iniciado | Alta | Aaron Vasquez | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5
Prueba de campo |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 15
Reporte de Estado del Proyecto | No Iniciado | Alta | Priscilla Castro Haleym Hidalgo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5
Recursos Visuales | Completo | Alta | Priscilla Castro | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5
Práctica para la Demostración | Completo | Alta | Haleym Hidalgo Aaron Vasquez Angel Perugini PrIscilla Castro | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5
Prueba de Campo | Completo | Alta | Haleym Hidalgo Aaron Vasquez Angel Perugini PrIscilla Castro | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5
Formulas:
START DATE = MIN([START DATE, row below]:F11)
START DATE = MIN(IF([START DATE, row below]:F31="","",[START DATE, row below]:F31))
END DATE = MAX([END DATE, row below]:G11)

## Planificación Tareas 2026-02
Product Launch Gantt Chart Template
PRODUCT LAUNCH PLAN |  |  | START DATE
AuraVisión |  |  | Lunes, Agosto 10, 2026
User to complete non-shaded cells only.
TASK NAME | STATUS | TASK OWNER | START DATE | END DATE | # of Days
Fase - Análisis y Diseño |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
ERS | Necesita Mejora | Priscilla Castro Haleym Hidalgo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
Plan de Arquitectura | Necesita Revisión | Aaron Vasquez | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
Fase - Construcción |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5
Firmware - Calculo de Distancia | Necesita Revisión | Haleym Hidalgo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5
Firmware - Fun. Guardar Datos | No Iniciado | Haleym Hidalgo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5
Firmware - Fun. Eliminar Datos Guardados | No Iniciado | Haleym Hidalgo | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5
Firmware - Enivar Datos al Backend | No Iniciado | Haleym Hidalgo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
Firmware - Detectar Estado Componentes | No Iniciado | Haleym Hidalgo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5
Firmware - Conexión Bluetooth | No Iniciado | Haleym Hidalgo | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
Frontend - Autenticación | Necesita Revisión | Priscilla Castro | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5
Frontend - Perfil | Necesita Revisión | Priscilla Castro | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5
Frontend - Mostrar Alertas | Necesita Revisión | Priscilla Castro | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
Frontend - Mostrar Estado Componentes | Necesita Revisión | Priscilla Castro | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5
Frontend - Configuración | Necesita Revisión | Priscilla Castro | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
Backend - Autenticación | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5
Backend - Middleware | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3
Backend - Perfil CRUD | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3
Backend - Recibir Datos del Lente | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5
Backend - Generar Alertas | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5
Backend - Mostrar Estado Componentes | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
Backend - Configuración | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5
Diseño 3D - Correción en Base al Feedback | No Iniciado | Angel Perugini | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10
Diseño 3D - Apertura para la camara | No Iniciado | Angel Perugini | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5
Diseño 3D - Adaptación para el altavoz | No Iniciado | Angel Perugini | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5
Diseño 3D - Diseño de soporte Nasal | En Proceso | Angel Perugini | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5
Diseño 3D - Impresión del MVP | No Iniciado | Haleym Hidalgo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5
IA - Investigación de Modelos de Reconocimiento de Personas | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5
IA - Refinar modelo de Reconocimineto de Personas | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5
IA - Implementación de Modelo en Cloud | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5
IA - Testing del Modelo | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5
IA - Re-entrenamiento del Modelo | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5
IA - Testing del Modelo Re-Entrenado | No Iniciado | Aaron Vasquez | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5
Fase - Cierre |  |  | 2026-11-07
Reporte de Estado del Proyecto | No Iniciado
Bibliteca Ciegos - Recursos Visuales | No Iniciado
Bibliteca Ciegos - Prueba de Campo | No Iniciado
Capstone - Recursos Visuales | No Iniciado
Capstone - Practica Presentación | No Iniciado
Formulas:
START DATE = MIN([START DATE, row below]:E9)
END DATE = MAX([END DATE, row below]:F9)

## Dropdown Keys - DO NOT DELETE (hidden)
DROPDOWN KEYS - DO NOT DELETE
STATUS | PRIORITY
No Iniciado | Baja
En Proceso | Media
Completo | Alta
En Espera
Atrasado
Necesita Revisión
Necesita Mejora

## - Disclaimer - (hidden)
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.